MamaVege 2026 下半年销售冲刺作战方案

销售团队会议版 · 2026年7月

一句话战略：东马靠船期节奏 · 西马靠槟城素食节 · 保温盒9月起两波拉单 · 12月不硬冲

# 一、大局：我们在哪里，要去哪里

- 上半年实际（MY 线下 MT+GT）：RM 2.16M，月均约 RM 360K

- 下半年目标：每月 RM 600K × 6 = RM 3.6M，全部达标全年收 RM 5.76M

- 这等于把现在的月均提高 66% —— 靠三样东西：素食节、新品麻辣面、新市场（东马+柔佛）

- 记分方式：看下半年累计进度，不逐月论英雄 —— 9/10月超标的存起来，垫12月的天然低谷

# 二、个人目标（最终定案，四人加总 = 600K/月）

| 负责人 | 月目标 | 地盘 / 达标逻辑 |
| --- | --- | --- |
| Vege | RM 250K | 所有 MT 客户 + 北马 GT；素食节主场在自己地盘，7-11/MYNEWS 节日量计入 |
| Carol | RM 100K | 吉兰丹/登嘉楼/马六甲/彭亨/森美兰/KL；6月77K，先补23K缺口，素食节马六甲顺推 |
| Chris | RM 150K | 吉隆坡 + 柔佛（两个大市场）；核心打法 = 谈新代理进场，锚点客户 JB Yap；柔佛设独立 target |
| Raymond | RM 100K | 沙巴、砂拉越；7月已有约128K订单在手；80K为底线，9月底 reorder 验证后锁定100K |
| Louis + Wan | 支援 | Louis：7-11/MYNEWS 节日档执行 + 北马地面活动；Wan：每月巡店100家，缺货直接转补单给销售员 |

# 三、逐月配速

| 月份 | 目标 | 该月主引擎 |
| --- | --- | --- |
| 7月 | 480K | Raymond 订单落地 + 麻辣面招商包备好 + 挑战赛巡回 |
| 8月 | 550K | 麻辣面到货开招商 + 素食节 sell-in 报价发出 |
| 9月 | 700K（高峰） | 北马超市进货潮 + 7-11 节日促销 + 麻辣面火力全开（GT）+ KPM保温盒开跑 |
| 10月 | 680K（高峰） | 素食节10-19日动销战 + 7-11 促销 + 节中补货 |
| 11月 | 620K | 保温盒年前波 + 年前最后进货优惠 + CNY 预订开放 |
| 12月 | 450K（保守） | 超市年底不压货是历史规律，收 CNY 预订尾单，不硬冲 |

参考数据：2025年素食节期间，7-11 单月货量 RM 145K（平常月约75K）—— 9/10月的高峰不是拍脑袋，是有先例的。

# 四、四大武器

## 武器① 素食节（10月10-19日，槟城主场）

- 全马只有槟城特别热闹 —— 地面资源全部集中槟城/北马，其他地区靠 7-11/MYNEWS 全国促销覆盖

- 9月是进货月：北马超市/代理的节日订单，发票落在9月 —— 这是 700K 的主力

- 铁律：sell-in 的量必须绑「节内卖完」的方案 —— 卖不完的店，年底绝不会再进货。宁可节中补货两次，不要一次塞爆

- 10月10-19日：Louis+Wan 每两天报一次动销，滞销店立刻调货或加试吃

## 武器② 麻辣面（干拌 + 汤，两个SKU）

- 8月中拿到商品，当天就开招商 —— 招商包（报价/利润结构/陈列方案）7月内先备好

- 下半年全押 GT 代理：首单推「一箱双味」组合；区域首发权是谈新代理的甜头

- 9月起火力全开，正好承接素食节人流的尝新欲；MT 上架走流程，瞄准 CNY 2027 档期

- 销售话术：够麻够辣，不像素食 —— 永远说好吃，不说健康

## 武器③ KPM + 保温盒（9月开跑，分两波打）

- 第一波·素食节波（9-10月）：买 KPM 送保温盒绑着节日 sell-in 一起卖，话术「吃素九天，带饭九天」—— 赠品就是解决方案

- 第二波·年前波（11-12月）：主打代理年前最后进货 + CNY 2027 提早预订（最优价+优先出货权），把12月需求往11月拉

- 每波设量、送完即止 —— 控预算，也保住「这个月不拿就没了」的稀缺压力

- 建议阶梯制：买 X 箱送1个、买 3X 送4个，拉大单；KPM 卖点讲给妈妈听：全马唯一「较健康选择」认证，全家都能吃

## 武器④ 酸民挑战赛（Suzzane 负责，每月至少2场直到12月）

- 这是销售工具，不只是市场活动：商家订购满额（建议 RM 5K 起），团队上门到店办挑战赛

- 到店版规则：当日买2件凭小票报名（开赛前货已在卖）· 限20人 · 2分钟吃完3杯得RM100现场发 · 当日奖金池RM1,000发完即止 · 报名送RM10线上券（发视频才能领）

- 每个人怎么用这张牌：Carol/Vege 绑素食节 sell-in；Chris 当新代理签约甜头（开业挑战赛）；10月哪家店滞销就开去救火

- 名额稀缺是谈判力：团队每月最多跑2-3场，话术永远是「这个月名额剩一个」

# 五、东马供货节奏（Raymond 的命门）

- 每月固定航班，雷打不动：5号截单 → 10号开船 → 24-25号到古晋/亚庇

- 下单纪律：货一到就收下个月订单，库存剩一半就该下单 —— 不是卖完才订

- Naizi（砂拉越最大客户）当缓冲仓：多备20%库存，小客户断货从他调

- 东马不参与素食节备货，按正常节奏走；麻辣面首批跟10月船

# 六、死线清单（错过就没有下一班）

| 时间 | 事项 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| 7月内 | Raymond 128K 订单录入系统 | Raymond |
| 7月内 | 麻辣面招商包备好（报价/利润/陈列，货一到即发） | Vege/Wong |
| 7月内 | 两个麻辣面新SKU建入销售表格与系统 | HQ |
| 7月内 | 8-12月挑战赛场地档期草案（10场） | Suzzane |
| 7月中 | 保温盒定量+设计稿+下单（8月底必须到仓，9月开跑） | HQ/Wong |
| 8月中 | 麻辣面到货 → 招商即刻开跑 | 全体销售 |
| 8月中 | 素食节 sell-in 报价发给北马超市/代理 | Vege/Louis |
| 8月底 | 麻辣面 MT listing 文件提交 | Vege |
| 9月底 | 槟城 Lotus's/AEON 节日堆头锁位 · 7-11配货确认 | Vege/Louis |
| 10月10-19 | 素食节动销战：每两天报动销，滞销店调货 | Louis/Wan |
| 11月初 | 保温盒促销开跑 + CNY 提早预订开放 | 全体销售 |

# 七、四个检查点（到点就调，不硬撑）

| 日期 | 检查什么 · 怎么调 |
| --- | --- |
| 8月31日 | 北马 sell-in 订单不足 100K → 9月目标降到 650K；Chris 新代理未签 → Vege 陪谈关键场次 |
| 9月30日 | Raymond reorder 成立 → 100K 锁死；不成立 → 回 80K 并检讨东马打法 |
| 9/10月每月 | 7-11 出货对比 145K 基准（2025年节日月） |
| 10月19日 | 各店 sell-through 盘点 → 卖剩的 KPM 导入11月保温盒促销消化 |

# 八、今天会议要拍板的六件事

- Raymond 的 128K：本周内录入系统，确认出货排期

- 保温盒两波总量与预算定案 —— 本周必须下单（9月开跑倒推的硬死线）

- 柔佛独立 target 金额定案（Chris 的 150K 里柔佛占多少）

- Chris 新代理谈判进度汇报：谈到哪、卡在哪、哪场需要 Vege 陪谈

- 8月促销档期的销售目标补填（现在系统里全是0，没有目标就没有检讨）

- 挑战赛下一站（大学站）测试新规则：记录达标率，回来定 RM100 方案的最终难度

最后一句：9月和10月这60天决定2026年的成败。7-8月做的每一件事，都是在为这60天上弹药。